## UAT
BERITA ACARA — User Acceptance Testing (UAT)
Nama Proyek | Mobile JKN Redesign & Real-Time Queue System
Referensi | JMRO/UAT/06/2026
Perihal | User Acceptance Testing (UAT) — Functional & Non-Functional
Waktu Pelaksanaan | 08.00 – 12.00, 30 Juni 2026
Tempat | Ruang Lab Komputer / Google Meet
Cakupan Epic | Epic 2 (WebSocket) · Epic 3 (Real-Time UX) · Epic 4 (Backend Resilience)
TCID | Test Cases | Business Value / Target Issue | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status
▌ KATEGORI A — Functional & Real-Time Flow (Epic 2 & Epic 3: WebSocket + Real-Time Queue)
[JMRO-0001] Story 2.2 — Operator Memanggil Nomor Antrean (NEXT)
TC0001 | Operator menekan tombol NEXT pada kondisi antrean normal | ✅ Resolves State Lag Membuktikan operator dapat memajukan antrean secara real-time; fondasi dari seluruh alur WebSocket. | 1. Buka Operator Queue Screen 2. Pastikan currentNumber = A-005 3. Tekan tombol NEXT | currentNumber berubah menjadi A-006 di layar operator dalam < 3 detik | — | Passed
TC0002 | Nomor antrean di layar pasien ikut diperbarui setelah operator tekan NEXT | ✅ Resolves Play Store Issue: "Udah ambil antrean ko no antreannya gak muncul-muncul" Membuktikan sinkronisasi WebSocket multi-device < 1 detik. | 1. Buka Patient Queue Screen di perangkat kedua 2. Operator tekan NEXT 3. Amati perubahan pada Patient Screen | Current Number di Patient Screen berubah mengikuti operator secara otomatis tanpa refresh manual | — | Passed
TC0003 | Tombol NEXT tidak tersedia pada layar pasien | 🔒 RBAC UI Enforcement Mencegah pasien mengakses fungsi operator; keamanan tampilan (Story 1.3). | 1. Login sebagai pasien 2. Buka Patient Queue Screen 3. Amati apakah tombol NEXT tersedia | Tombol NEXT tidak muncul di layar pasien; hanya tersedia di Operator Screen | — | Passed
[JMRO-0002 / ABC-0002] Story 2.3 — Live Queue Indicator Real-Time
⚠ Precondition: Pasien telah berhasil login dengan valid credential dan dapat mengakses halaman home.
TC0004 | Live Queue Indicator menampilkan tiga nilai sekaligus (My Ticket, Current, Next) | ✅ Resolves Play Store Issue: "No antrean gak muncul-muncul" Pasien langsung melihat posisinya dalam antrean tanpa ambiguitas. | 1. Login sebagai pasien dengan My Ticket = A-010 2. Buka Patient Queue Screen 3. Amati tampilan indikator | Layar menampilkan: My Ticket (A-010), Current Number (nomor aktif), dan Next Number secara bersamaan | — | Passed
TC0005 | Live Queue Indicator diperbarui otomatis ketika operator tekan NEXT | ✅ Resolves State Lag Mengeliminasi kebutuhan pull-to-refresh; pasien tidak perlu aksi manual (Epic 3). | 1. Pasien membuka Patient Screen 2. Operator tekan NEXT beberapa kali 3. Amati apakah nilai berubah tanpa refresh | Current Number dan Next Number berubah secara otomatis tanpa aksi apapun dari pasien | — | Passed
TC0006 | Connection State Banner menampilkan status 'Connected' saat WebSocket aktif | 📡 Transparansi Koneksi Pengguna mendapat feedback visual bahwa sistem berjalan normal; mengurangi tiket support palsu. | 1. Buka Patient Screen dengan koneksi internet stabil 2. Amati banner koneksi di bagian atas layar | Banner menampilkan status 'Connected' dengan warna hijau atau indikator positif | — | Passed
TC0007 | Connection State Banner menampilkan 'Reconnecting' saat koneksi terputus lalu kembali 'Connected' | 🔄 Graceful Degradation UX Pasien tahu sistem sedang reconnect (bukan crash); mencegah mereka menutup aplikasi. | 1. Buka Patient Screen 2. Matikan WiFi/data perangkat selama 5 detik 3. Amati banner koneksi | Banner segera berubah ke 'Reconnecting'; setelah koneksi pulih, banner kembali ke 'Connected' | — | Passed
[JMRO-0003] Story 3.1 — Proximity Status Antrean
TC0008 | Proximity Status berubah menjadi 'Bersiap' saat sisa antrean ≤ 3 | 🔔 Resolves No-Show Risk Pasien mendapat peringatan visual untuk segera bersiap, mengurangi waktu tunggu operator (UAT-A3). | 1. Set My Ticket pasien = A-008 2. Operator tekan NEXT hingga currentNumber = A-005 3. Amati perubahan status dan warna | Status berubah menjadi 'Bersiap' disertai perubahan warna indikator (bukan warna default) | — | Passed
TC0009 | Proximity Status berubah menjadi 'Sedang Dipanggil' saat nomor pasien aktif | 📢 Real-Time Call Notification Pasien mendapat konfirmasi visual instan; mengeliminasi ketergantungan pada pengumuman audio. | 1. Set My Ticket pasien = A-007 2. Operator tekan NEXT hingga currentNumber = A-007 | Status berubah menjadi 'Sedang Dipanggil' dengan warna hijau | — | Passed
TC0010 | Proximity Status berubah menjadi 'Sudah Terlewati' saat nomor pasien dilewati | ⚠️ Missed Queue Awareness Pasien tahu mereka terlewati dan perlu melapor ke loket; mencegah kebingungan di ruang tunggu. | 1. Set My Ticket pasien = A-005 2. Operator tekan NEXT hingga currentNumber = A-007 | Status berubah menjadi 'Sudah Terlewati' dengan warna merah | — | Passed
[JMRO-0004] Story 3.1 — Smart Proximity Notification (Android Local)
TC0011 | Notifikasi lokal muncul saat kondisi proximity terpenuhi (sisa ≤ 3 nomor) | 🔔 Resolves No-Show / Pasien Terlambat Kembali Notifikasi push lokal memastikan pasien yang meninggalkan ruang tunggu tetap terinformasi. | 1. Pastikan izin notifikasi diberikan di perangkat 2. Set My Ticket = A-010, currentNumber = A-006 3. Operator tekan NEXT sekali (current = A-007) | Notifikasi Android lokal muncul dengan pesan bahwa giliran pasien tinggal dekat | — | Passed
TC0012 | Notifikasi tidak berulang untuk setiap tekan NEXT setelah ambang batas terpenuhi | 🚫 Notification UX Quality Mencegah spam notifikasi yang mengganggu pengguna dan merusak kepercayaan terhadap aplikasi. | 1. Kondisi proximity sudah terpenuhi (sisa ≤ 3) 2. Operator tekan NEXT beberapa kali lagi | Notifikasi hanya muncul sekali pada saat ambang batas pertama kali terpenuhi, tidak berulang | — | Passed
TC0013 | Notifikasi tidak muncul saat sisa antrean masih > 3 | 🚫 False Alarm Prevention Mencegah notifikasi prematur yang membuat pasien terburu-buru sebelum waktunya. | 1. Set My Ticket = A-020, currentNumber = A-001 2. Operator tekan NEXT beberapa kali (masih > 3 sisa) | Tidak ada notifikasi yang muncul selama sisa antrean masih lebih dari 3 | — | Passed
[JMRO-0005] Story 3.2 — Estimasi Waktu Tunggu (ETA) Real-Time
TC0014 | ETA ditampilkan di Patient Screen berdasarkan rata-rata waktu layanan aktual | ⏱ Informed Waiting Experience Pasien dapat memperkirakan kapan harus kembali; mengurangi kepadatan di ruang tunggu. | 1. Buka Patient Screen 2. Operator tekan NEXT beberapa kali dengan jeda waktu berbeda 3. Amati nilai ETA yang ditampilkan | ETA tampil dalam satuan menit dan berubah dinamis sesuai rata-rata kecepatan layanan aktual | — | Passed
TC0015 | ETA diperbarui otomatis setelah setiap panggilan NEXT | ⏱ Real-Time ETA Accuracy ETA yang selalu mutakhir lebih akurat dari estimasi statis; membuktikan pipeline Epic 3 end-to-end. | 1. Catat nilai ETA awal 2. Operator tekan NEXT 3. Amati apakah ETA berubah | Nilai ETA diperbarui secara otomatis tanpa refresh manual setelah setiap pemanggilan nomor | — | Passed
[JMRO-0006] Story 1.3 — Role-Based Access Control (RBAC)
TC0016 | Login dengan akun operator berhasil mengakses Operator Screen | 🔐 Access Control Validation Memastikan petugas berwenang dapat menggunakan fungsi manajemen antrean tanpa hambatan. | 1. Input email: operator@seed.com 2. Input password yang valid 3. Tap login | Diarahkan ke Operator Queue Screen; tombol NEXT tersedia | — | Passed
TC0017 | Login dengan akun pasien tidak dapat mengakses Operator Screen | 🔐 Privilege Escalation Prevention Mencegah pasien mengambil alih kontrol antrean; kritis untuk integritas sistem antrian publik. | 1. Login dengan akun pasien 2. Coba navigasi ke Operator Screen | Akun pasien tidak dapat mengakses Operator Screen; hanya bisa melihat Patient Queue Screen | — | Passed
[JMRO-0007] Story 1.4 — Navigasi & Tampilan Shell Aplikasi
TC0018 | Bottom Navigation berfungsi dan berpindah antar layar tanpa crash | 📱 App Stability Baseline Navigasi dasar adalah fondasi UX; crash pada navigasi meningkatkan bad review di Play Store. | 1. Buka aplikasi sebagai pasien 2. Tap ikon di Bottom Navigation (Home, Antrean, Profil, FAQ) | Navigasi berpindah ke layar yang sesuai; tidak ada crash saat berpindah | — | Passed
TC0019 | Home Screen menampilkan menu Antrean Online melalui Bottom Sheet Picker | 📱 Service Discovery UX Pasien dapat menemukan dan memilih jenis layanan (Tingkat Pertama, Rujukan) secara intuitif. | 1. Buka Home Screen 2. Tap menu Antrean Online | Bottom Sheet muncul dengan pilihan layanan (Tingkat Pertama, Rujukan, dll.) | — | Passed
TC0020 | Kartu Peserta Screen menampilkan data KIS Digital | 💳 Digital Identity Display Menggantikan kartu fisik; pasien dapat menunjukkan bukti kepesertaan BPJS dari aplikasi. | 1. Buka halaman Kartu Peserta 2. Amati tampilan kartu | Tampil kartu KIS digital dengan data peserta (dapat berupa data dummy) | — | Passed
[JMRO-0008] Non-Functional — Stabilitas & Observabilitas (Firebase Crashlytics)
TC0021 | Crash test manual tercatat di Firebase Crashlytics Dashboard | 🛡 Proactive Bug Detection Tim dapat mendeteksi dan memperbaiki crash sebelum dilaporkan pengguna melalui review negatif Play Store. | 1. Jalankan test crash: FirebaseCrashlytics.getInstance().log(...) 2. Periksa Firebase Console setelah beberapa menit | Laporan crash muncul di Firebase Crashlytics Dashboard disertai stack trace | — | Passed
TC0022 | Kegagalan koneksi WebSocket tercatat sebagai non-fatal exception | 🛡 WebSocket Error Observability Tim mendapat visibilitas penuh terhadap kegagalan WebSocket; memungkinkan diagnosis root cause koneksi real-time. | 1. Paksa koneksi WebSocket gagal (matikan server sementara) 2. Buka Patient Screen 3. Periksa Firebase Console | Non-fatal exception terkait WebSocket tercatat di Crashlytics dengan informasi error yang cukup | — | Passed
▌ KATEGORI B — Non-Functional & Backend Resilience (Epic 4: Idempotency · Time Authority · Circuit Breaker · Rate Limiter)
⚠ Skenario ini membuktikan bahwa backend berhasil menyelesaikan akar masalah keluhan Play Store yang tidak kasat mata di UI. Wajib didemonstrasikan kepada penguji/dosen sebagai bukti teknis Engineering (Epic 4).
TC-B01 | [Idempotency] Pasien pada koneksi lambat menekan tombol "Daftar Antrean" 5 kali; sistem hanya menerbitkan 1 nomor tiket | 🚨 Resolves Play Store Issue (CRITICAL): "Daftar gak masuk2 disuruh coba lagi… ternyata sdh dpt antrean" (Ghost Data / Double Booking) Membuktikan Epic 4: Idempotency Key & Distributed Lock. | 1. Aktifkan network throttling (simulasi koneksi 2G) di developer options / proxy tool 2. Navigasi ke halaman Daftar Antrean 3. Tekan tombol "Daftar" 5 kali berturut-turut secepat mungkin 4. Tunggu hingga seluruh request selesai diproses 5. Periksa jumlah tiket yang diterbitkan di database / UI operator | Pasien hanya menerima tepat 1 nomor antrean; tidak ada tiket duplikat. Server merespons request ke-2 s.d. ke-5 secara idempotent (hasil identik dengan request pertama), bukan menerbitkan tiket baru. | — | Pending
TC-B02 | [Server-Side Time Authority] Pasien mengubah tanggal/waktu perangkat Android ke "Besok" lalu mendaftar antrean | 🚨 Resolves Play Store Issue (CRITICAL): "Ambil untuk besok… eh tiba2 selesai sendiri hari ini / dibatalin" (Timezone & Clock Exploit) Membuktikan Epic 4: Server-Side Time Authority. | 1. Masuk ke Pengaturan → Tanggal & Waktu di perangkat Android 2. Nonaktifkan "Setel otomatis", ubah tanggal ke H+1 (besok) 3. Buka aplikasi dan navigasi ke halaman Daftar Antrean 4. Tekan tombol "Daftar Antrean" 5. Amati tanggal/sesi antrean yang tercetak pada tiket | Tiket diterbitkan menggunakan tanggal hari ini sesuai jam server (bukan jam perangkat). Sistem menolak/mengabaikan timestamp dari klien; jadwal dikunci berdasarkan Server Time Authority. | — | Pending
TC-B03 | [Circuit Breaker] Penguji memutus koneksi ke server BPJS (simulasi dependency down); pasien membuka aplikasi | 🚨 Resolves Play Store Issue (CRITICAL): "Error / Disuruh coba lagi berulang-ulang" (System Hang / Overload) Membuktikan Epic 4: Circuit Breaker & HTTP 202. | 1. Simulasikan kegagalan server BPJS: matikan service upstream atau blokir endpoint BPJS di konfigurasi server 2. Buka aplikasi sebagai pasien 3. Navigasi ke halaman Antrean Online 4. Amati perilaku aplikasi selama 15–30 detik | Aplikasi tidak menampilkan loading spinner tanpa batas. Circuit Breaker aktif; layar menampilkan UI Fallback informatif: "Layanan antrean BPJS sedang dalam pemeliharaan rutin. Silakan coba beberapa saat lagi." Tidak ada crash atau freeze. | — | Pending
TC-B04 | [Rate Limiter] Simulasi lonjakan traffic: lebih dari N request dikirimkan dalam waktu singkat dari satu klien | ⚡ Resolves Play Store Issue: "App freeze / tidak responsif saat jam sibuk" (Server Overload) Membuktikan Epic 4: Rate Limiter. | 1. Gunakan tool (curl loop / Postman Runner / script) untuk mengirim > ambang batas rate limit (mis: 20 req/detik) ke endpoint daftar antrean 2. Amati respons HTTP yang diterima pada request di atas batas 3. Verifikasi pengguna lain yang mengakses normal tidak terdampak | Request yang melampaui ambang batas menerima HTTP 429 (Too Many Requests) dengan pesan informatif. Pengguna lain mendapat respons normal; sistem tetap responsif. Server tidak crash atau hang. | — | Pending
▌ KATEGORI C — Pengujian Kuantitatif: Real-Time Queue & ETA Synchronization (Epic 2 & Epic 3: Response Time · Auto-Catch-Up WebSocket)
⚠ Skenario ini membuktikan secara KUANTITATIF bahwa sistem memenuhi SLA kecepatan respons < 3 detik (JMRO-0009) dan mampu melakukan auto-catch-up pasca-disconnect (JMRO-0010). Penguji WAJIB mencatat hasil pengukuran pada kolom yang disediakan selama sesi UAT.
[JMRO-0009] Story 2.2 / 3.2 — Pembuktian Kecepatan Respons WebSocket (Response Time < 3 Detik)
TCID | Test Cases (Deskripsi Percobaan) | Business Value / Target Issue | Test Steps (Metodologi Pengukuran) | Expected Result | Waktu Respons (detik — diisi saat UAT) | Status
TC-C01 | Percobaan ke-1 — Operator menekan tombol NEXT; mengukur waktu dari NEXT ditekan (Device A) hingga Current Number & ETA diperbarui di layar Pasien (Device B) tanpa refresh manual. | ⚡ Pembuktian SLA Response Time Membuktikan secara kuantitatif bahwa pipeline WebSocket (Device A → Server → Device B) memenuhi SLA < 3 detik untuk setiap panggilan nomor antrean oleh operator. Resolves: State Lag (Epic 2 & 3). | 1. Siapkan Device A (Operator Screen) & Device B (Patient Screen) di jaringan sama. 2. Catat T1: saat tombol NEXT ditekan di Device A (gunakan stopwatch digital, satuan detik). 3. Catat T2: saat Current Number & ETA berubah di Device B tanpa refresh manual. 4. Hitung: Waktu Respons = T2 − T1 (2 desimal). 5. Catat hasil di kolom "Waktu Respons". | Waktu Respons < 3,00 detik pada setiap percobaan. | — | Pending
TC-C02 | Percobaan ke-2 — Operator menekan tombol NEXT; mengukur waktu dari NEXT ditekan (Device A) hingga Current Number & ETA diperbarui di layar Pasien (Device B) tanpa refresh manual. | ⚡ Pembuktian SLA Response Time Membuktikan secara kuantitatif bahwa pipeline WebSocket (Device A → Server → Device B) memenuhi SLA < 3 detik untuk setiap panggilan nomor antrean oleh operator. Resolves: State Lag (Epic 2 & 3). | 1. Siapkan Device A (Operator Screen) & Device B (Patient Screen) di jaringan sama. 2. Catat T1: saat tombol NEXT ditekan di Device A (gunakan stopwatch digital, satuan detik). 3. Catat T2: saat Current Number & ETA berubah di Device B tanpa refresh manual. 4. Hitung: Waktu Respons = T2 − T1 (2 desimal). 5. Catat hasil di kolom "Waktu Respons". | Waktu Respons < 3,00 detik pada setiap percobaan. | — | Pending
TC-C03 | Percobaan ke-3 — Operator menekan tombol NEXT; mengukur waktu dari NEXT ditekan (Device A) hingga Current Number & ETA diperbarui di layar Pasien (Device B) tanpa refresh manual. | ⚡ Pembuktian SLA Response Time Membuktikan secara kuantitatif bahwa pipeline WebSocket (Device A → Server → Device B) memenuhi SLA < 3 detik untuk setiap panggilan nomor antrean oleh operator. Resolves: State Lag (Epic 2 & 3). | 1. Siapkan Device A (Operator Screen) & Device B (Patient Screen) di jaringan sama. 2. Catat T1: saat tombol NEXT ditekan di Device A (gunakan stopwatch digital, satuan detik). 3. Catat T2: saat Current Number & ETA berubah di Device B tanpa refresh manual. 4. Hitung: Waktu Respons = T2 − T1 (2 desimal). 5. Catat hasil di kolom "Waktu Respons". | Waktu Respons < 3,00 detik pada setiap percobaan. | — | Pending
TC-C04 | Percobaan ke-4 — Operator menekan tombol NEXT; mengukur waktu dari NEXT ditekan (Device A) hingga Current Number & ETA diperbarui di layar Pasien (Device B) tanpa refresh manual. | ⚡ Pembuktian SLA Response Time Membuktikan secara kuantitatif bahwa pipeline WebSocket (Device A → Server → Device B) memenuhi SLA < 3 detik untuk setiap panggilan nomor antrean oleh operator. Resolves: State Lag (Epic 2 & 3). | 1. Siapkan Device A (Operator Screen) & Device B (Patient Screen) di jaringan sama. 2. Catat T1: saat tombol NEXT ditekan di Device A (gunakan stopwatch digital, satuan detik). 3. Catat T2: saat Current Number & ETA berubah di Device B tanpa refresh manual. 4. Hitung: Waktu Respons = T2 − T1 (2 desimal). 5. Catat hasil di kolom "Waktu Respons". | Waktu Respons < 3,00 detik pada setiap percobaan. | — | Pending
TC-C05 | Percobaan ke-5 — Operator menekan tombol NEXT; mengukur waktu dari NEXT ditekan (Device A) hingga Current Number & ETA diperbarui di layar Pasien (Device B) tanpa refresh manual. | ⚡ Pembuktian SLA Response Time Membuktikan secara kuantitatif bahwa pipeline WebSocket (Device A → Server → Device B) memenuhi SLA < 3 detik untuk setiap panggilan nomor antrean oleh operator. Resolves: State Lag (Epic 2 & 3). | 1. Siapkan Device A (Operator Screen) & Device B (Patient Screen) di jaringan sama. 2. Catat T1: saat tombol NEXT ditekan di Device A (gunakan stopwatch digital, satuan detik). 3. Catat T2: saat Current Number & ETA berubah di Device B tanpa refresh manual. 4. Hitung: Waktu Respons = T2 − T1 (2 desimal). 5. Catat hasil di kolom "Waktu Respons". | Waktu Respons < 3,00 detik pada setiap percobaan. | — | Pending
[JMRO-0010] Story 2.3 — Pembuktian Sinkronisasi Pasca-Disconnect (Auto-Catch-Up WebSocket)
TCID | Test Cases | Business Value / Target Issue | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status
TC-C06 | [Auto-Catch-Up] Device B (Pasien) dimatikan WiFi-nya sementara (Airplane Mode); Operator memanggil beberapa nomor berikutnya via NEXT di Device A; Device B dinyalakan kembali — aplikasi harus auto-reconnect WebSocket & mengejar ke nomor antrean terbaru tanpa refresh manual oleh pasien. | 🔄 Pembuktian Auto-Catch-Up WebSocket Membuktikan sistem melakukan auto-reconnect & state sync setelah koneksi Device B terputus sementara — tanpa intervensi manual pasien. Resolves: Graceful Degradation UX (Epic 2 & 3). | 1. Buka Patient Screen di Device B; pastikan banner = "Connected". 2. Aktifkan Airplane Mode di Device B (WiFi & data terputus). 3. Sementara Device B offline: Operator tekan NEXT 2–3 kali di Device A (mis. A-010 → A-011 → A-012). 4. Nonaktifkan Airplane Mode di Device B; amati perilaku aplikasi. 5. Catat: (a) waktu hingga banner kembali "Connected", (b) apakah Current Number & ETA langsung menampilkan nilai terbaru (A-012), (c) apakah diperlukan refresh manual. | Setelah WiFi Device B kembali aktif: • Banner: "Reconnecting" → "Connected" otomatis. • Current Number & ETA langsung perbarui ke nilai terbaru (A-012) tanpa refresh manual. • Tidak ada crash / state tertinggal di nomor lama. • Waktu auto-reconnect & catch-up ≤ 5 detik setelah sinyal kembali. | — | Pending
REKAPITULASI HASIL UAT
Kategori | Total TC | Passed | Bug | Enhancement | Pending | Ket.
A — Functional & Real-Time (Epic 2 & 3) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0
B — Non-Functional & Resilience (Epic 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dieksekusi saat UAT
C — Pengujian Kuantitatif (Epic 2 & 3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Dieksekusi saat UAT
TOTAL | 32 | 22 | 0 | 0 | 10
CATATAN DAN KESEPAKATAN
Kategori | Catatan dan Kesepakatan |  |  |  |  | PJ
Banjarmasin, 30 Juni 2026
PIHAK PERTAMA |  |  | PIHAK KEDUA
Universitas / Dosen Pengampu |  |  | Tim Mobile JKN Redesign
(_____________________________) |  |  | (_____________________________)
Dosen Pengampu |  |  | Project Manager

## Rekapitulasi
REKAPITULASI UAT — Mobile JKN Redesign & Real-Time Queue System
Kategori / Story | Total TC | Passed | Bug | Enhancement | Pending | Keterangan
[JMRO-0001] Story 2.2 — Operator Memanggil Nomor Antrean (NEXT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0002 / ABC-0002] Story 2.3 — Live Queue Indicator Real-Time | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0003] Story 3.1 — Proximity Status Antrean | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0004] Story 3.1 — Smart Proximity Notification (Android Local) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0005] Story 3.2 — Estimasi Waktu Tunggu (ETA) Real-Time | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0006] Story 1.3 — Role-Based Access Control (RBAC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0007] Story 1.4 — Navigasi & Tampilan Shell Aplikasi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[JMRO-0008] Non-Functional — Stabilitas & Observabilitas (Firebase Crashlytics) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[B] Idempotency (TC-B01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pending — sesi UAT
[B] Server-Side Time Authority (TC-B02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pending — sesi UAT
[B] Circuit Breaker (TC-B03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pending — sesi UAT
[B] Rate Limiter (TC-B04) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pending — sesi UAT
[JMRO-0009] Pembuktian Response Time < 3 Detik (5 Percobaan) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Pending — sesi UAT
[JMRO-0010] Pembuktian Auto-Catch-Up WebSocket | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pending — sesi UAT
TOTAL | 32 | 22 | 0 | 0 | 10
KETERANGAN STATUS
Passed | Skenario berhasil dieksekusi dan hasilnya sesuai Expected Result
Pending | Skenario dijadwalkan untuk dieksekusi pada sesi UAT 30 Juni 2026
Bug | Skenario gagal; ditemukan defect yang perlu diperbaiki