## UAT
BERITA ACARA
Rapat Pembahasan
("User Acceptance Testing")
Nama Proyek |  | : Mobile JKN Redesign & Real-Time Queue System
Perjanjian Pokok |  | : JMRO/UAT/06/2026
Perihal |  | : User Acceptance Testing (UAT)
Waktu Pelaksanaan |  | : 08.00 – 12.00, 30 Juni 2026
Tempat |  | : Ruang Lab Komputer / Google Meet
DAFTAR HADIR
| Nama |  | Institusi | Jabatan
Anggota 1 (nama) |  |  | Tim SE — Mobile JKN | Project Manager / Backend Dev
Anggota 2 (nama) |  |  | Tim SE — Mobile JKN | Android Developer
Anggota 3 (nama) |  |  | Tim SE — Mobile JKN | Android Developer
Anggota 4 (nama) |  |  | Tim SE — Mobile JKN | QA / Tester
Dosen Pengampu |  |  | Universitas | Evaluator / Penguji
UAT
a. Rundown
| 08.00 - 08.15 | : Pembukaan & Presentasi Singkat Proyek
| 08.15 - 08.30 | : Demo Alur Real-Time Queue (Operator → Pasien)
| 08.30 - 10.00 | : UAT per Fitur (Skenario terstruktur)
| 10.00 - 11.30 | : Pengisian Form UAT & Diskusi
b. Notes & Agreement
| 11.30 - 12.00 | : Penyusunan Catatan, Kesepakatan & Penutup
PEKERJAAN/ FITUR YANG DIUJI :
Kode US | TCID | Test Cases | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Catatan
JMRO-0001 | Sebagai operator, saya bisa memanggil nomor antrean berikutnya (STORY 2.2)
| TC0001 | Operator menekan tombol NEXT pada kondisi antrean normal | 1. Buka Operator Queue Screen 2. Pastikan currentNumber = A-005 3. Tekan tombol NEXT | currentNumber berubah menjadi A-006 di layar operator dalam < 3 detik | - | Passed
| TC0002 | Nomor antrean di layar pasien ikut diperbarui setelah operator tekan NEXT | 1. Buka Patient Queue Screen di perangkat kedua 2. Operator tekan NEXT 3. Amati perubahan pada Patient Screen | Current Number di Patient Screen berubah mengikuti operator secara otomatis tanpa refresh manual | - | Passed
| TC0003 | Tombol NEXT tidak tersedia pada layar pasien | 1. Login sebagai pasien 2. Buka Patient Queue Screen 3. Amati apakah tombol NEXT tersedia | Tombol NEXT tidak muncul di layar pasien; hanya tersedia di Operator Screen | - | Passed
JMRO-0002 | Sebagai pasien, saya bisa melihat Live Queue Indicator secara real-time (STORY 2.3) | Login dengan valid credential | 1. Menuju ke halaman login 2. Inputkan data credential 3. Klik button login | Berhasil login, dapat mengakses halaman home | As Expeted | Passed
ABC-0002 | TC0004 | Live Queue Indicator menampilkan tiga nilai sekaligus | 1. Login sebagai pasien dengan My Ticket = A-010 2. Buka Patient Queue Screen 3. Amati tampilan indikator | Layar menampilkan: My Ticket (A-010), Current Number (nomor aktif), dan Next Number (nomor berikutnya) secara bersamaan | - | Passed
| TC0005 | Live Queue Indicator diperbarui otomatis ketika operator tekan NEXT | 1. Pasien membuka Patient Screen 2. Operator tekan NEXT beberapa kali 3. Amati apakah nilai berubah tanpa refresh | Current Number dan Next Number berubah secara otomatis tanpa aksi apapun dari pasien | - | Passed
| TC0006 | Connection State Banner menampilkan status Connected saat WebSocket aktif | 1. Buka Patient Screen dengan koneksi internet stabil 2. Amati banner koneksi di bagian atas layar | Banner menampilkan status 'Connected' dengan warna hijau atau indikator positif | - | Passed
| TC0007 | Connection State Banner menampilkan Reconnecting saat koneksi terputus | 1. Buka Patient Screen 2. Matikan WiFi/data perangkat selama 5 detik 3. Amati banner koneksi | Banner segera berubah menjadi 'Reconnecting'; setelah koneksi pulih banner kembali ke 'Connected' | - | Passed
JMRO-0003 | Sebagai pasien, saya menerima Proximity Status sesuai posisi antrean (STORY 3.1)
| TC0008 | Proximity Status berubah menjadi 'Bersiap' saat sisa antrean ≤ 3 | 1. Set My Ticket pasien = A-008 2. Operator tekan NEXT hingga currentNumber = A-005 3. Amati perubahan status dan warna | Status berubah menjadi 'Bersiap' disertai perubahan warna indikator (bukan warna default) | - | Passed
| TC0009 | Proximity Status berubah menjadi 'Sedang Dipanggil' saat nomor pasien aktif | 1. Set My Ticket pasien = A-007 2. Operator tekan NEXT hingga currentNumber = A-007 | Status berubah menjadi 'Sedang Dipanggil' dengan warna hijau | - | Passed
| TC0010 | Proximity Status berubah menjadi 'Sudah Terlewati' saat nomor pasien dilewati | 1. Set My Ticket pasien = A-005 2. Operator tekan NEXT hingga currentNumber = A-007 | Status berubah menjadi 'Sudah Terlewati' dengan warna merah | - | Passed
JMRO-0004 | Sebagai pasien, saya menerima Smart Proximity Notification (STORY 3.1)
| TC0011 | Notifikasi lokal muncul saat kondisi proximity terpenuhi (≤ 3 nomor) | 1. Pastikan izin notifikasi diberikan di perangkat 2. Set My Ticket = A-010, currentNumber = A-006 3. Operator tekan NEXT sekali (current = A-007) | Notifikasi Android lokal muncul dengan pesan bahwa giliran pasien tinggal dekat | - | Passed
| TC0012 | Notifikasi tidak berulang kali muncul untuk setiap tekan NEXT setelah ambang batas | 1. Kondisi proximity sudah terpenuhi (sisa ≤ 3) 2. Operator tekan NEXT beberapa kali lagi | Notifikasi hanya muncul sekali pada saat ambang batas pertama kali terpenuhi, tidak terus berulang | - | Passed
| TC0013 | Notifikasi tidak muncul saat sisa antrean masih > 3 | 1. Set My Ticket = A-020, currentNumber = A-001 2. Operator tekan NEXT beberapa kali (masih > 3 sisa) | Tidak ada notifikasi yang muncul selama sisa antrean masih lebih dari 3 | - | Passed
JMRO-0005 | Sebagai pasien, saya melihat Estimasi Waktu Tunggu (ETA) real-time (STORY 3.2)
| TC0014 | ETA ditampilkan di Patient Screen berdasarkan rata-rata waktu layanan | 1. Buka Patient Screen 2. Operator tekan NEXT beberapa kali dengan jeda waktu berbeda 3. Amati nilai ETA yang ditampilkan | ETA tampil dalam satuan menit dan berubah dinamis sesuai rata-rata kecepatan layanan aktual | - | Passed
| TC0015 | ETA diperbarui otomatis setelah setiap panggilan NEXT | 1. Catat nilai ETA awal 2. Operator tekan NEXT 3. Amati apakah ETA berubah | Nilai ETA diperbarui secara otomatis tanpa refresh manual setelah setiap pemanggilan nomor | - | Passed
JMRO-0006 | Sebagai operator, akses dibatasi dengan seed account (STORY 1.3 / RBAC)
| TC0016 | Login dengan akun operator berhasil mengakses Operator Screen | 1. Input email: operator@seed.com 2. Input password yang valid 3. Tap login | Diarahkan ke Operator Queue Screen; tombol NEXT tersedia | - | Passed
Passed | TC0017 | Login dengan akun pasien tidak bisa mengakses Operator Screen | 1. Login dengan akun pasien 2. Coba navigasi ke Operator Screen | Akun pasien tidak dapat mengakses Operator Screen; hanya bisa melihat Patient Queue Screen | - | Passed
JMRO-0007 | Navigasi & Tampilan Shell Aplikasi (STORY 1.4)
Enhancement | TC0018 | Bottom Navigation berfungsi dan berpindah antar layar | 1. Buka aplikasi sebagai pasien 2. Tap ikon di Bottom Navigation (Home, Antrean, Profil, FAQ) | Navigasi berpindah ke layar yang sesuai; tidak ada crash saat berpindah | - | Passed
Total | TC0019 | Home Screen menampilkan menu Antrean Online melalui Bottom Sheet Picker | 1. Buka Home Screen 2. Tap menu Antrean Online | Bottom Sheet muncul dengan pilihan layanan (Tingkat Pertama, Rujukan, dll.) | - | Passed
| TC0020 | Kartu Peserta Screen menampilkan data KIS Digital | 1. Buka halaman Kartu Peserta 2. Amati tampilan kartu | Tampil kartu KIS digital dengan data peserta (dapat berupa data dummy) | - | Passed
JMRO-0008 | Stabilitas — Firebase Crashlytics mencatat exception (BRD Non-Fungsional)
| TC0021 | Crash test manual tercatat di Firebase Crashlytics Dashboard | 1. Jalankan test crash bawaan Crashlytics: FirebaseCrashlytics.getInstance().log(...) 2. Periksa Firebase Console setelah beberapa menit | Laporan crash muncul di Firebase Crashlytics Dashboard disertai stack trace | - | Passed
Kategori | TC0022 | Kegagalan koneksi WebSocket tercatat sebagai non-fatal exception | 1. Paksa koneksi WebSocket gagal (matikan server sementara) 2. Buka Patient Screen 3. Periksa Firebase Console | Non-fatal exception terkait WebSocket tercatat di Crashlytics dengan informasi error yang cukup | - | Passed
REKAP HASIL UAT
Passed | 23
Bug | 0
Enhancement | 0
Total | 23
CATATAN DAN KESEPAKATAN
Kategori |  |  | Catatan dan Kesepakatan |  |  | DEPOK, 20 JANUARI 2024 | PJ
MENGESAHKAN,
|  | PIHAK PERTAMA |  |  | PIHAK KEDUA
|  | NAMA KLIEN |  |  | NAMA PERUSAHAAN ANDA
Banjarmasin, 30 Juni 2026
MENGESAHKAN,
|  | NAMA PENANGGUNG JAWAB |  |  | NAMA PENANGGUNG JAWAB
|  | PIHAK PERTAMA |  |  | PIHAK KEDUA
|  | Universitas / Dosen Pengampu |  |  | Tim Mobile JKN Redesign
|  | (_____________________________) |  |  | (_____________________________)
|  | Dosen Pengampu |  |  | Project Manager